## Sheet1
评审会常用评审目标及检查项
1、评审前：评审会前小范围与直接执行人员沟通确认，提高评审效率；评审前（至少半天且务必提前做好沟通）把评审文档发给参会人员，让他们带着问题参与会议；发起评审。 2、评审中：记录评审问题和跟进事项。 3、评审后：会后2个工作日内发出评审结论（会议纪要）、跟进评审问题直至解决。
评审会 | 评审目标 | 检查项 | 注意事项
立项评审 | 1、通过项目介绍，决策项目的可行性，作为项目开始的依据。 2、定义初步范围、落实资源情况。 | 1、项目背景、项目目标、验收标准是否明确？ 2、有无做可行性研究？采取什么关键技术？ 3、是否有项目初始计划，里程碑设置、工作量评估是否合理？ 4、项目干系人、团队人员是否考虑全面？ 5、项目风险识别是否明确、应对方案是否考虑全面？ 6、涉及多个团队，是否明确了沟通机制？ 7、团队内部各角色职责是否清晰？ | 1、不能过于关注细节，无法在会上确认的点，会后商讨解决。 2、遗漏评审时的待改动的点，会后找相关人员再次确认。 3、评审会上需跟进的评审事项，必须落实跟进情况直至解决。
需求评审 | 1、通过需求评审，明确目标，让开发人员、测试人员等相关人员提前了解需求，并根据理解提出意见，达成一致，尽量第一次把事情做对，减少返工。 | 1、需求目标是否明确？ 2、需规中的需求描述是否准确、详细？ 3、是否有业务流程图，逻辑表达是否清晰，各输入输出项（涉及到表单/数据的输入输出）、业务流程（功能的交互步骤和数据的流转）、计算规则（某些特定须计算的规则）、判断逻辑 是否已涵盖？
技术评审 | 1、通过技术评审，帮助开发团队尽早发现产品开发中存在的问题和风险，及时采取响应的解决方案和行动计划，保证产品开发质量，减少返工。 | 1、设计目标是否明确？ 2、技术方案是否可行？ 3、系统框架、接口、数据库（最好有数据库逻辑图）是否定义清楚，关联方是否有考虑到？ 4、技术风险是否明确，应对方案是否考虑全面？
用例评审 | 1、通过多角色的参与，不同角度的分析，促进各方对产品需求理解的一致性，提高测试覆盖率，确保产品质量。 | 1、用例设计的结构安排是否清晰、合理，是否覆盖测试需求上的所有功能点？ 2、优先极安排是否合理（冒烟测试通常优先级最高）？ 3、用例是否具有很好可执行性。例如用例的前置条件、测试步骤、输入数据和预期结果是否清晰、正确；预期结果是否有明显的验证方法？ 4、是否包含充分的异常类测试用例？（参照使用2&8法则，就是4倍于正面用例的数量，毕竟一个健壮的系统，其中80%的代码都是在“保护”20%的功能实现） 5、是否从用户层面来设计用户使用场景和使用流程的测试用例? 6、是否简洁，复用性强。例如，可将重复度高的步骤或过程抽取出来定义为一些可复用标准步骤？